Приложение №2

К протоколу заседания Общественного совета при

Управлении культуры администрации МР «Ижемский»

№6 от 29 марта 2017 года

**План работы общественного совета при Управлении культуры администрации МР «Ижемский» и график проведения независимой оценки качества предоставления услуг учреждениями культуры в 2017 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки проведения | | Ответственный исполнитель | Результат мероприятия |
| 1. Организация и подготовка проведения независимой оценки качества работы учреждений культуры | | | | | |
| 1.1 | Утверждение плана работы общественного совета при Управлении культуры на 2017 год | | Март 2017 года | Общественный совет | Протокол заседания |
| 1.2 | Формирование перечня организаций для проведения независимой оценки качества предоставления услуг в 2017 году | | Март 2017 года | Общественный совет | Протокол заседания |
| 1.3 | Разработка и утверждение порядка проведения независимой оценки качества работы учреждений культуры | | Апрель 2017 года | Общественный совет | Протокол заседания |
| 1. Проведение независимой оценки качества оказания услуг учреждений культуры | | | | | |
| 2.1 | Проведение анализа работы с официальными сайтами учреждений культуры | | Апрель – июнь 2017 года | Общественный совет | Анализ информации |
| 2.2 | Организация работы по выявлению, обобщению и анализу опросных листов (анкет), беседы с заведующими учреждений культуры. Подведение промежуточных итогов, формирование рейтинга | | Июль – август 2017 года | Общественный совет, Управление культуры | Отчет общественного совета, протокол общественного совета |
| 1. Подведение итогов проведения независимой оценки | | | | | |
| 3.1 | Обсуждение результатов независимой оценки качества предоставления услуг учреждениями культуры | | август 2017 года | Общественный совет, Управление культуры | Решение общественного совета |
| 3.2 | Разработка и направление в Управление культуры предложений по улучшению качества предоставления услуг учреждений культуры | | август 2017 года | Общественный совет | предложения |
| 3.3 | Размещение на сайте BUS.GOV.RU информации об итогах проведения независимой оценки | | Сентябрь 2017 года | Управление культуры | Информация на сайте BUS.GOV.RU |
| 3.4 | Разработка плана на 2018 год. | | Сентябрь 2017 года | Общественный совет | Протокол заседания |