**Калькулятор процедур.** Многоквартирный жилой дом до 3-х этажей

|  |  |
| --- | --- |
| **Назначение объекта** | Для проживания граждан |
| **Этажность** | Не более 3-х этажей |
| **Источник финансирования** | Собственные и (или) заемные средства застройщика |
| **Дополнительная информация** | Объект не попадает в границы особо охраняемых природных территорий, охранных зон объектов культурного наследия и охранных зон объектов трубопроводного транспорта |
| **Инженерные сети** | Требуется подключение к электрическим и тепловым сетям, газораспределительной сети, сетям водоснабжения и водоотведения, ливневой системе водоотведения |
| **Земельный участок** | Находится в собственности или аренде у застройщика |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стадия предварительной подготовки** | | | | |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Получение градостроительного плана земельного участка | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 20 рабочих дней | Градостроительный план земельного участка |
| 2 | Заключение договора о подключении к электрическим сетям | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» | 15 рабочих дней | Договор о технологическом присоединении к электрическим сетям |
| 3 | Получение технических условий подключения к сетям теплоснабжения | Ижемский филиал АО «КТК».  Евстигнеев Алексей Борисович | 14 рабочих дней | Технические условия подключения к сетям теплоснабжения |
| 4 | Заключение договора о подключении к системе теплоснабжения | Ижемский филиал АО «КТК».  Евстигнеев Алексей Борисович | 3 рабочих дня | Договор о подключении к системе теплоснабжения |
| 5 | Получение технических условий подключения к централизованной системе холодного водоснабжения | Ижемский филиал АО «КТК».  Евстигнеев Алексей Борисович | 14 рабочих дней | Технические условия подключения к централизованной системе холодного водоснабжения |
| 6 | Заключение договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения | Ижемский филиал АО «КТК».  Евстигнеев Алексей Борисович | 3 рабочих дня | Договор о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения |
| 7 | Получение технических условий подключения к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения | Ижемский филиал АО «КТК».  Евстигнеев Алексей Борисович | 14 рабочих дней | Технические условия подключения к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения |
| 8 | Заключение договора подключения к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения | Ижемский филиал АО «КТК».  Евстигнеев Алексей Борисович | 3 рабочих дня | Договор о подключении к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения |
| 9 | Получение технических условий на подключение к сети газораспределения | - | - | - |
| 10 | Заключение договора о подключении к сети газораспределения | - | - | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стадия проектирования** | | | | |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Разработка задания на выполнение проектно-изыскательских работ | Проектная организация | Определяется в соответствии с гражданско-правовым договоров | Проектно-сметная документация |
| 2 | Разработка сметы на выполнение проектно-изыскательских работ | Проектная организация |
| 3 | Предоставление результатов инженерных изысканий | Проектная организация |
| 4 | Подготовка проекта | Проектная организация |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стадия подготовки к строительству** | | | | |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Получение разрешения на строительство | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 7 рабочих дней | Разрешение на строительство |

|  |
| --- |
| **Стадия строительно-монтажных работ и подключения к инженерным сетям** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стадия завершения строительно-монтажных работ и ввода в эксплуатацию** | | | | |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Получение адреса объекта капитального строительства | Администрации сельских поселений | 1 рабочий день | Решение о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта адресации |
| 2 | Получение технических планов на здание и наружные инженерные коммуникации | Кадастровый инженер | 45 рабочих дней | Технический план здания |
| 3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 7 рабочих дней | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 4 | Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости | Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии | 5 рабочих дней | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости |
| 5 | Государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества | Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии | 10 рабочих дней | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости |