## План
Отчёт о ходе выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района "Ижемский" 2015 год
№ п/п | Меры и мероприятия, направленные на решение задач Стратегии | Срок реализации мероприятия | Ожидаемый результат | Ответсвенный исполнитель | Мероприятия, выполенные в 2015 году | Причины невыполнения, принимаемые меры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Экономическое развитие
1.1. | Содействие развитию агропромышленного комплекса в районе
1.1.1. | Финансовая поддержка сельско-хозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств | 2015 год | Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации муниципального района"Ижемский", начальник Тугашева Т.А. заместитель руководителя администрации муниципального района"Ижемский" Трубина В.Л. | В рамках реализации муниципальной программы МО МР "Ижемский" "Развитие экономики" в 2015 году предоставлена финансовая поддержка девяти сельскохозяйственным организациям и КФХ в размере 5913,4 тыс. рублей на мероприятия:субсидирование части расходов субъектов малого и среднего субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг); субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим продовольственное сырье и пищевую продукцию, части затрат на проведению обязательного подтверждения соответствия продовольственного сырья и пищевой продукции; субсидия на реализацию малого проекта в сфере сельского хозяйства «Реконструкция имеющегося здания под убойную площадку»; субсидия на реализацию инвестиционного проекта «Строительство молочно-товарной фермы ООО «Заречье» на 208 голов КРС с. Сизябск Ижемского района Республики Коми»
1.1.2. | Предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам земельных участков под сенокосные пастбища, угодья | 2015 год | Повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса Увеличение объемов производства продукции агропромышленного комплекса | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации муниципального района"Ижемский", начальник Тугашева Т.А. заместитель руководителя администрации муниципального района"Ижемский" Трубина В.Л. | В целях повышения конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса и увеличения объемов производства продукции агропромышленного комплекса в 2015 году предоставлены 3 земельных участка в количестве 128,43 тыс. кв. м.
1.2.3. | Содействие субъектам агропромышленного комплекса в участии в выставках, ярмарках, конкурсах-смотрах и иных мероприятиях проводимых на местном и республиканском уровне | 2015 год | Увеличение обеспеченности населения и бюджетных учреждений продукцией агропромышленного комплекса, производимой в районе | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации муниципального района"Ижемский", начальник Тугашева Т.А. заместитель руководителя администрации муниципального района"Ижемский" Трубина В.Л. | Информация о проводимых мероприятиях в районе и на территории Республики Коми доводится до субъектов АПК. Предприятия АПК активно принимают участие в ярмарках проводимых на территории МО МР "Ижемский", а также выезжают в соседние районы
1.2. | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в районе
1.2.1. | Организационная, информационно-консультационная, финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 2015 год | Увеличение количества малых и средних предприятий в Ижемском районе до 5 ед | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования администрации муниципального района"Ижемский" Тугашева Т.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района"ИжемскиЙ" Трубина В.Л. | В течение года оказывалась организационная, информационно-консультационная, финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Наблюдается рост индивидуальных предпринимателей на 18 ед.
1.2.2. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 2015 год | Оказание финансовой поддержки не менее 5 субъектам малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования администрации муниципального района"Ижемский" Тугашева Т.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района"ИжемскиЙ" Трубина В.Л. | В рамках реализации муниципальной программы МО МР "Ижемский" "Развитие экономики" в 2015 году предоставлена финансовая поддержка 14 субъектам малого предпринимательства на общую сумму в размере 6927,1 тыс. рублей
1.2.3. | Развитие кадрового потенциала малого и среднего предпринимательства | 2015 год | Повышение уровня квалификации не менее 20 граждан по вопросам организации и развития своего дела | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования администрации муниципального района"Ижемский" Тугашева Т.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района"ИжемскиЙ" Трубина В.Л. | В 2015 году обучение для граждан по вопросам организации и развития своего дела не проводилось | Обучение не проводилось в связи с недобором группы из 20 слушателей
1.2.4. | Информационно-консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства | 2015 год | Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении существующих мер поддержки и других вопросов предпринимательской деятельности | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования администрации муниципального района"Ижемский" Тугашева Т.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района"ИжемскиЙ" Трубина В.Л. | В целях повышения уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении существующих мер поддержки и других вопросов предпринимательской деятельности информационно-маркетинговым центром предпринимателей Ижемского района в 2015 году предоставлено 2407 консультаций
1.3. | Создание условий для предоставления качественных, безопасных и доступных транспортных услуг населению в районе
1.3.1. | Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | 2015 год | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог и сооружений на них; Сохранение и повышение качества автодорожной сети района за счет проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района"Ижемский", Канева Л.Г. | обеспечено содержание 56,7 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения; осуществлен ремонт 3-х деревянных мостов нга дороге Том-Керки; осуществлен ремонт разрушенного участка дороги Брыкаланск -Чика
1.3.2. | Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования муници-пального значения | 2015 год | Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования муниципального значения | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района"Ижемский", Канева Л.Г. Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом, администрации муниципального района"Ижемский", Чупрова Л.Н. | Заключен контракт на поставку дорожных знаков в количестве 74 шт. и стоек в количестве 60 шт. Нанесена разметка на дорогах "По д.Б.Галово", "По д.Вертеп"
1.3.3. | Обустройство и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2015 год | Обеспечение транспортного сообщения для населения, проживающего в отдаленных населенных пунктах, в зимний период | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района"Ижемский", Канева Л.Г. | Обеспечено устройство ледоовых переправ через р.Ижма,р.Чулей,р.Большая Вольма, р.Нижний двойник, р. Верхний двойник. Обеспечено обустройство и содержание зимних автомобильных дорог Ласта-Том, Пильегоры-Чаркабож
1.3.4. | Проведение работ по технической инвентаризации и государственной регистрации прав на автомобильные дороги общего пользования местного значения и внесение сведений о них в государственный кадастр недвижимости | 2015 год | Наличие правоустанавливающих документов по результатам технической инвентаризации автомобильных дорог муниципального значения | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом, администрации муниципального района"Ижемский", Чупрова Л.Н. | Заключены контракты на проведение кадастровых работ по автомобильным дорогам: "По с.Ижма", "По пст.Щельяюр"
1.3.5. | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным и водным транспортом | 2015 год | Обеспечение функционирования автобусных и водных маршрутов на территории МО МР «Ижемский», повышение безопасности перевозочного процесса, улучшение условий перевозок пассажиров и багажа на автомобильном и водном транспорте | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования администрации муниципального района"Ижемский" Тугашева Т.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района"ИжемскиЙ" Трубина В.Л. | В I полугодии 2015 года проведены открытые конкурсы на на право заключения договора на осуществление перевозок пассажиров и багажа по регулярным автобусным маршрутам в границах муниципального образования муниципального района «Ижемский» (один перевозчик - ИМУ "Дорожно-эксплуатационный участок" и на право осуществления пассажирских внутримуниципальных водных перевозок в Печорском бассейне Республики Коми на территории муниципального района «Ижемский» (один перевозчик - ООО "Региональная транспортная компания"
1.4 | Содействие развитию въездного и внутреннего туризма в районе
1.4.1. | Проведение мероприятий туристской направленности в Ижемском районе | 2015 год | Организация двух мероприятий туристской направленности | Администрация муниципального района "Ижемский" |  | Мероприятие не выполнено в связи со снятием денежных средств
1.4.2. | Финансовая поддержка субъектов туристской деятельности | 2015 год | Оказание финансовой поддержки не менее 1 субъекта туристской деятельности | Администрация муниципального района "Ижемский" |  | Мероприятие не выполнено в связи со снятием денежных средств
1.4.3. | Рекламно-информационное обеспечение продвижения туристских продуктов | 2015 год | Повышение привлекательности и конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Ижемского района | Администрация муниципального района "Ижемский" | В целях повышения привлекательности Ижемского района в июне текущего года индивидуальный предприниматель Вокуева З.П. приняла участие и представила Ижемский район в международном этнофестивале "Люди леса"
2. | Социальное развитие
2.1. | Создание условий для развития и совершенствования физической культуры и спорта
2.1.1. | Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд, в том числе ПСД | III-IV квартал 2015 года | Увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями в муниципальном районе "Ижемский" до 50,4 % , увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в муниципальном районе "Ижемский" до 1521 | Отдел ФКСиТ администрации муниципального района "Ижемский", Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Обеспеченность спортивными сооружениями составила 56,5%. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений-1473. Недостижение показателя в связи с тем, что в течении года не было строительства новых спортивных объектов
2.1.2. | Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений | IV квартал 2015 года | Увеличение доли модернизированных муниципальных спортивных сооружений от числа всех имеющихся спортивных сооружений в муниципальном районе "Ижемский" до 1 % | Отдел ФКСиТ администрации муниципального района "Ижемский", Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Доля модернизированных муниципальных спортивных сооружений составила 3,6%. Модернизация спортивного зала в с.Няшабож и д.Ласта
2.1.3. | Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом | I-IV квартал 2015 года | Увеличение доли муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом, от числа всех имеющихся муниципальных учреждений данной категории в муниципальном районе "Ижемский" до 70 % | Отдел ФКСиТ администрации муниципального района "Ижемский", Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Доля муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом составила 72,5%. В текущем году были приобретено спортивное оборудование и инвентарь
2.1.4. | Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта | I-IV квартал 2015 года | Реализация одного малого проекта в сфере физической культуры и спорта | Отдел ФКСиТ администрации муниципального района "Ижемский", Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | В соответствие с Соглашением между Агентством РК по ФКиС и Администрацией МР "Ижемский" о предоставлении в 2015 году субсидии из республиканского бюджета РК бюджетам муниципальных районов на реализацию малых проектов в сфере ФКиС были выделены 640 000 руб. из бюджета РК, 120 000 руб. из бюджета МО МР "Ижемскиц" на обустройство спортивных площадок в с. Сизябск и с. Мохча. В июне заключены договоры на поставку оборудования и инвентаря. Выделенные средства полностью освоены
2.1.5. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | I-IV квартал 2015 года | Увеличение доли учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений до 33 % Увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения до 3,9 % Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений, процент Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения, процент | Отдел ФКСиТ администрации муниципального района "Ижемский", Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом составила 36,4%. Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом составила 3,9%. В рамках муниципального задания МБУ "Межпоселенческий спортивный комплекс в п. Щельяюр" (освоено 3002,7 руб.) были проведены 34 спортивно-массовых мероприятий, ведутся занятия в 12 группах спортивной направленности
2.1.6. | Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | I-IV квартал 2015 года | Увеличение доли учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений до 33 % Увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения до 3,9 % | Отдел ФКСиТ администрации муниципального района "Ижемский", Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом составила 36,4%. Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом составила 3,9%. Приобретен инвентарь на сумму 79 140 руб. в рамках призового фонда по итогам Спартакиады среди сельских поселений 2014 года
2.1.7. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | I-IV квартал 2015 года | Увеличение доли спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда в общем количестве спортсменов до 24 % | Отдел ФКСиТ администрации муниципального района "Ижемский", Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже 1 спортивного разряда составила 24,5%. В рамках муниципального задания МБУ ДО "Ижемская ДЮСШ" предоставляются общедоступное и бесплатное дополнительное образование
2.1.8. | Ведомственная целевая программа «Развитие лыжных гонок и национальных видов спорта «Северное многоборье» | I-IV квартал 2015 года | Увеличение доли спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда в общем количестве спортсменов до 24 % Увеличение доли спортсменов муниципальном районе "Ижемский", включенных в составы сборных команды Республики Коми по видам спорта в общем количестве спортсменов до 2 % | Отдел ФКСиТ администрации муниципального района "Ижемский", Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже 1 спортивного разряда составила 24,5%. Доля спортсменов, включенных в составы сборных команды Республики Коми составила 2,1%. В 2015 году 821,6 тыс. руб. потрачено на организацию и проведение 2 республиканских, 12 районных, 4 межшкольных соревнований на 340,5 тыс. руб. приобретена экипировка составу сборной, организованы выезды на 6 республиканских соревнования на сумму 608,8 тыс. руб.
2.1.9. | Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | I-IV квартал 2015 года | Увеличение доли работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта до 73,7 % | Отдел ФКСиТ администрации муниципального района "Ижемский", Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников составила 87,9%.В 2015 году были зарезервированы средства направленные на реализацию мероприятия
2.1.10. | Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва | I-IV квартал 2015 года | Увеличение доли высококвалифицированных специалистов и тренеров-преподавателей спортивных школ, в общем количестве данной группы работников до 50 % | Отдел ФКСиТ администрации муниципального района "Ижемский", Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Доля высококвалифицированных специалистов и тренеров-преподавателей спортивных школ составила 50%. Половина тренеского состава имеют высшую и первую квалификационную категорию.
2.1.11. | Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наиболее квалифицированных специалистов | I-IV квартал 2015 года | Увеличение доли высококвалифицированных специалистов и тренеров-преподавателей спортивных школ, в общем количестве данной группы работников до 50 % | Отдел ФКСиТ администрации муниципального района "Ижемский", Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Доля высококвалифицированных специалистов и тренеров-преподавателей спортивных школ составила 50%. В 2015 году 2 тренера-преподавателя получили первую квалификационную категорию. | В первом полугодии средства, направленные на реализацию мероприятия, зарезервированы
2.1.12. | Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей Республики Коми | I-IV квартал 2015 года | Увеличение количества размещенных в муниципальных средствах массовой информации материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни физической культурой и спорта среди населения до 120 единиц | Отдел ФКСиТ администрации муниципального района "Ижемский", Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Показатель в 2015 году составил 120 единиц. Приобретены 6 баннеров на сумму 30 256,25 руб. регулярно размещается информация о предстоящих и проведенных мероприятиях на сайтах муниципального образования, группах Вконтакте и в газете "Новый Север"
2.1.13. | Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | I-IV квартал 2015 года | Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 16 %. Увеличение количества участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения муниципального района "Ижемский" до 4050 человек | Отдел ФКСиТ администрации муниципального района "Ижемский", Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составил 21,9%. Количество участников массовых физкультурно-спортивных меропритятий среди различных групп и категорий населения составило 4067 человек. Проведены физкультурно-массовых мероприятия на сумму 500 000 руб.
2.1.14. | Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов, а также обеспечения участия спортсменов муниципального района "Ижемский" в официальных межмуниципальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях | I-IV квартал 2015 года | Увеличение доли реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального района "Ижемский" до 100 % | Отдел ФКСиТ администрации муниципального района "Ижемский", Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий составила 100%. Проведены 68 районных соревнований и организованы выезды сборных команд на 36 соревнований
2.2. | Повышение доступности, качества и эффективности муниципальной системы образования с учетом потребностей граждан
2.2.1. | Капитальный ремонт МБОУ «Красноборская СОШ» (в т.ч. ПСД) | 2015 год | Создание благоприятных условий для обучения | Управление образования администрации муниципального района"Ижемский" Волкова А.В. Заместитель руководителя администрации муниципального района"Ижемский" Селиверстов Р.Е. | Проведены работы по замене кровли, обустройство выгреба, канализационные и водопроводные сетив внутири здания, утепление чердачного перекрытия
2.2.2. | Строительство школы на 400 мест в с. Мохча | 2015 год | Создание благоприятных условий для обучения | Управление образования администрации муниципального района"Ижемский" Волкова А.В. Заместитель руководителя администрации муниципального района"Ижемский" Селиверстов Р.Е. | Проводилась работа по подготовке проекта и согласования Госэкспертизы
2.2.3. | Реализация мероприятий по обеспечению доступа в здания образовательных организаций детей с ограниченными возможностями здоровья | IV квартал 2015 года | Удовлетворение образовательных потребностей детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья | Управление образования администрации муниципального района"Ижемский" Волкова А.В. Заместитель руководителя администрации муниципального района"Ижемский" Селиверстов Р.Е. | Обустроен пандус в МБОУ "Щельяюрская СОШ"
2.2.4. | Установка системы оповещения о пожаре «Стрелец-мониторинг» | IV квартал 2015 года | Создание системы пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | Управление образования администрации муниципального района"Ижемский" Волкова А.В. Заместитель руководителя администрации муниципального района"Ижемский" Селиверстов Р.Е. | Система оповещения о пожаре «Стрелец-мониторинг» установлена в 6 зданиях образовательных организаций
2.2.5. | Устранение нарушений, выявленных органами противопожарного надзора, в т.ч. замена электропроводки в образовательных организациях | IV квартал 2015 года | Создание системы пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | Управление образования администрации муниципального района"Ижемский" Волкова А.В. Заместитель руководителя администрации муниципального района"Ижемский" Селиверстов Р.Е. | Заменена электропроводка в 2-х зданиях, осуществлялся ремонт противопожарных систем оповещения
2.2.6. | Замена кровли в образовательных организациях | IV квартал 2015 года | Создание условий в муниципальных образовательных организациях для экономии потребляемых энергетических ресурсов | Управление образования администрации муниципального района"Ижемский" Волкова А.В. Заместитель руководителя администрации муниципального района"Ижемский" Селиверстов Р.Е. | Замена кровли в 2-х учреждениях (МБОУ "Койинская СОШ", МБОУ "Томская СОШ", замена окон и дверей в МБДОУ "Детский сад № 7" с. Мохча, замена тепловых сетей в МБОУ "Мошъюгская ООШ", установлены приборы учета расходования теплоэнергии в МБОУ "Томская СОШ", МБОУ "Няшабожская СОШ"
2.2.7. | Замена окон и дверей в образовательных организациях | IV квартал 2015 года
2.2.8 | Замена тепловых сетей в образовательных организациях | IV квартал 2015 года
2.2.9 | Установка приборов учета расходования энергоресурсов | IV квартал 2015 года
2.2.10 | Выполнение работ по проведению капитальных и текущих ремонтов в образовательных организациях по устранению нарушений, выявленных надзорными органами | IV квартал 2015 года | Надлежащее техническое состояние зданий муниципальных образовательных организаций. Выполнение предписаний надзорных органов | Управление образования администрации муниципального района"Ижемский" Волкова А.В. Заместитель руководителя администрации муниципального района"Ижемский" Селиверстов Р.Е. | Поведены работы по ремонту МБДОУ "Детский сад № 35" п. Щельяюр, отремонтирован спортивный зал в МБОУ "Няшабожская СОШ", реконструкция спортивного зала в МБОУ "Ластинская НОШ",обустройство ограждения и обеспечение водоснабжения в МБДОУ "Детский сад № 7" с. Мохча
2.3. | Содействие стабильному функционированию и развитию сферы здравоохранения и социального обслуживания района
2.3.1 | Снижение предотвратимой преждевременной смертности: - разработка и реализация плана мероприятий по профилактике младенческой, детской и подростковой смертности в Ижемком районе. - реализация районного плана мероприятий по снижению смертности лиц трудоспособного возраста в Ижемском районе. | 2015 год | Утверждение планов | ГБУЗ РК "Ижемская ЦРБ", главный врач Пешкова А.П. | Мероприятия, выполенные согласно плана в 2015 году: - разработка и реализация плана мероприятий по профилактике младенческой, детской и подростковой смертности в Ижемком районе. - реализация районного плана мероприятий по снижению смертности лиц трудоспособного возраста в Ижемском районе
2.3.2 | Подготовка специалистов с высшим медицинским образованием по специальности "Лечебное дело" | 2015 год | 11 человек | ГБУЗ РК "Ижемская ЦРБ", главный врач Пешкова А.П. | В ГБУЗ РК "Ижемская ЦРБ" в 2015 году приступили к работе, прошедших обучение по специальности "Лечебное лело" 4 специалиста: - акушер-гинеколог, офтальмолог, терапевт, врач - лаборант
2.4. | Развитие культурного потенциала района
2.4.1. | Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства | 2015 год | Повышение уровня обеспеченности населения Ижемского района объектами сферы культуры | Управление культуры администрации муниципального района"Ижемский", начальник Рочева Н.А. | Технологическое присоединение к электрическим сетям ЦДК, ремонт Мохченского СДК, замена кровли Картаельского ДД, Сизябского СДК, Усть-Ижемского СДК . Приобретены строительные материалы для Койюнского ДД. Приобретение акустической системы, радиосистемы, ноутбука, пюпитра, гармони, баяна для Чикинского СДК, Гамского СДК, Томского СДК, Ижемского РДК, Щельяюрского СДК. Проведены кадастровые работы, техническая инвентаризация Ластинского ДД, Мошъюгского ДД, Бакуринского СДК, Гамского СДК, Сизябского СДК. Ремонт кабинета в Ижемском отделении ДШИ, проведение водопровода в Щельяюрском отделении ДШИ, приобретение электрокотла, радиаторов для Ижемского отделения ДШИ. Приобретены стеллажи, каринизы, гардины, проектор 1 шт., ноутбук 1 шт., экран 1 шт., стулья 10 шт., тюли, книжной продукции для Мохченской библиотеки, настройка музыкальных инструментов МБУ ДО "Ижемская ДШИ"
2.4.2. | Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства | 2015 год | Информатизация библиотечного, музейного дела, внедрение в учреждениях сферы культуры информационных технологий, получение населением качественных услуг | Управление культуры администрации муниципального района"Ижемский", начальник Рочева Н.А. | Оплачено обслуживание интернет-сайта у 4-х учреждений культуры и искусства. Приобретены 2 проектора, 9 USB- флеш накопителей для МБУК "Ижемская МБС"
2.4.3. | Комплектование книжных (документных) фондов библиотек | 2015 год | Рост книгообеспеченности населения, получение населением качественных услуг | Управление культуры администрации муниципального района"Ижемский", начальник Рочева Н.А. | Оформлена подписка на газеты, журналы на II полугодие 2015 г., I полугодие 2016 г., приобретены книги для МБУК "Ижемская МБС"
2.4.4. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и искусства | 2015 год | Оснащение пожарной сигнализацией и противопожарными средствами, выполнение противопожарных работ на объектах культуры | Управление культуры администрации муниципального района"Ижемский", начальник Рочева Н.А. | Обслуживание АПС, огнезащитная обработка мягкой одежды, сценических декораций, измерение сопротивления изоляции электрических кабелей и сопротивления заземления в 23 Домах культуры, ремонт пожарной сигнализации в домах культуры Большое Галово, Краснобор, Ласта, Няшабож, Чика, Пиль-Егор, Кипиево
2.4.5. | Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры | 2015 год | Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, культурно-просветительских мероприятий, концертов, дипломных спектаклей, творческих кон-курсов, иных мероприятий. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры. Популяризация творческой деятельности, вовлечение населения в процессы освоения культурных ценностей | Управление культуры администрации муниципального района"Ижемский", начальник Рочева Н.А. | Проведение мероприятия, посвященного 70-летию Победы в ВОВ, участие в конкусе художественного творчества ветеранов "Катюша", посвященного 70-летию Победы в ВОВ, проведение меропрриятий в рамках X Республиканского (межрегионального) праздника "Луд", проведение Ижемской конференции коми народа, изготовлен бюст Герою Советского Союза Чупрову А.Е.
2.4.6. | Стимулирование деятельности и повышение профессиональной компетентности работников учреждений культуры и искусства | 2015 год | Переподготовка специалистов муниципальных учреждений культуры Ижемского района с целью повышения профессионального уровня работников сферы культуры, воспроизводства кадрового потенциала | Управление культуры администрации муниципального района"Ижемский", начальник Рочева Н.А. | Повышена квалификации 4-х специалистов МБУ ДО "Ижемская ДШИ", МБУК "Ижемская МКС", МБУК "ИРИКМ"
2.5. | Создание благоприятных условий для развития социально-ориентированных некоммерческих организаций и территориально общественного самоуправления, повышения активности населения района в решении общественно значимых вопросов
2.5.1. | Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | 1 полугодие 2015 года | Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка | Отдел организационной, правовой и кадровой работы администрации муниципального района "Ижемский", начальник Поздеева Н.А. Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации муниципального района"Ижемский", начальник Тугашева Т.А. | Финансовая поддержка оказана трем социально ориентированным некоммерческим организациям
2.5.2. | Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | в течение 2015 года | Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана имущественная поддержка | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом, администрации муниципального района"Ижемский", Чупрова Л.Н. | Предоставление помещения в аренду на безвозмездной основе Ижемской районной организации ветеранов коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
2.5.3. | Оказание информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | в течение 2015 года | Увеличение количества размещенных в СМИ информационных материалов, направленных на освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, популяризации благотворительной деятельности и добровольчества | Отдел организационной, правовой и кадровой работы администрации муниципального района "Ижемский", начальник Поздеева Н.А. | Проведение устных консультаций, размещение материалов в СМИ о деятельности СО НКО
2.5.4. | Организация и проведение совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями мероприятий | в течение 2015 года | Увеличение количества граждан, участвовавших в мероприятиях, реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями | Управление культуры администрации муниципального района"Ижемский", начальник Рочева Н.А. | Встреча первого заместителя министра экономического развития Республики Коми Алексея Просужих и руководителя Агентства инвестиционного развития Дмитрия Попова с предпринимателями и представителями некоммерческих организаций Ижемского района, участие граждан в реализации программ (проектов) СО НКО
2.5.5. | Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к решению вопросов местного значения | до 30 сентября 2015 года | Увеличение количества подготовленных Общественным Советом МО муниципального района "Ижемский" заключений на НПА | Отдел организационной, правовой и кадровой работы администрации муниципального района "Ижемский", начальник Поздеева Н.А. | Заключения на НПА Общественным Советом МО муництпального района "Ижемский" не выносились
2.6. | Повышение доступности жилья, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильём отдельных категорий граждан
2.6.1. | Разработка документов территориального проектирования, в т.ч.актуализация документов территориального планирования МО муниципального района "Ижемский", разработка местных нормативов градостроительного проектирования | 2015 год | Разработка 2 местных нормативов градостроительного проектирования | Отдел строительства администрации муниципального района"Ижемский", Чупрова О.В. | Разработаны местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования муниципального района "Ижемский". Документ находится на утверждении
2.6.2. | Актуализация генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований поселений | 2015 год | Актуализация одного генерального плана | Отдел строительства администрации муниципального района"Ижемский", Чупрова О.В. | В связи с выявлением технических ошибок утвержденного генерального плана мероприятие перенесено на 2017 год
2.6.3. | Формирование земельных участков для последующего предоставления в целях индивидуального жилищного строительства и для последующей реализации их в целях индивидуального жилищного строительства | 2015 год | Формирование 10 земельных участков для последующего предоставления в целях индивидуального жилищного строительства и для последующей реализации их в целях индивидуального жилищного строительства | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом, администрации муниципального района"Ижемский", Чупрова Л.Н. | В 2015 году в целом по Ижемскому району предоставлено для индивидуального жилищного строительства 57 земельных участков
2.6.4 | Строительство индивидуального жилья | 2015 год | Ввод 650 кв.м. | Отдел строительства администрации муниципального района"Ижемский", Чупрова О.В. | В 2015 году введено 1072,2 кв.м. индивидуального жилья
2.6.5 | Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства с разработкой проектов планировок территорий | 2015 год | Проектирование одного инвестиционного проекта | Отдел строительства администрации муниципального района"Ижемский", Чупрова О.В. | Из-за отсутствия земельных участков мероприятие перенесено на 2016 год
2.6.6 | Содействие в реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 2015 год | Переселение 28 граждан | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района"Ижемский", Канева Л.Г. | переселено 25 граждан, 2 граждан выбыло по причине смерти, 1 гражданин оформляет право наследования
2.6.7 | Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей | 2015 год | Предоставление земельных участков для ИЖС или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома 10 семьям, имеющим трех и более детей | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом, администрации муниципального района"Ижемский", Чупрова Л.Н. | В 2015 году принято 5 решений о предоставлении земельных участков семьям имеющим трех и более детей, на бесплатной основе. Заключено 2 контракта на проведение кадастровых работ, по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков. Фактическое предоставление после межевания в 2016 году
2.6.8 | Предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в т.ч. молодым семьям и молодым специалистам в рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий 2014-2014 и на период до 2020 года» | 2015 год | Улучшение жилищных условий 25 граждан, проживающих в сельской местности | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района"Ижемский", Канева Л.Г. | Предоставлено социальных выплат 17 гражданам
2.6.9 | Содействие в выполнении государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством | 2015 год | Улучшение жилищных условий 1 гражданина | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района"Ижемский", Канева Л.Г. | Предоставлено социальных выплат 1 гражданину
2.6.10 | Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья отдельных категорий граждан, установленных законодательством Республики Коми | 2015 год | Улучшение жилищных условий 1 гражданина | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района"Ижемский", Канева Л.Г. | Предоставлено социальных выплат 1 гражданину
2.6.11 | Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям | 2015 год | Постановка на учет 20 граждан | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района"Ижемский", Канева Л.Г. | Поставлены на учет 39 молодых семей
2.6.12 | Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2015 год | Обеспечение 9 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района"Ижемский", Канева Л.Г. | Обеспечены жильем 10 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда
3. | Развитие системы муниципального управления
3.1. | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление создание муниципальными финансами и муниципальным долгом района
3.1.1. | Формирование проекта бюджета муниципального района "Ижемский" на очередной финансовый год и плановый период | в течение 2015 года | Утверждение решения Совета муниципального района "Ижемский" о бюджете муниципального района "Ижемский" на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | Финансовое управление администрации муниципального района "Ижемский", заместитель руководителя администрации - начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" Батаргина В.А. | В установленном порядке подготовлен проект и Советом муниципального образования "Ижемский" принято решение №5-5/1 от 14.12.2015г. "О бюджете муниципального образования муниципального района «Ижемский» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов "
3.1.2. | Организация исполнения бюджета муниципального района "Ижемский", формирование качественной бюджетной и бухгалтерской отчетности | в течение 2015 года | Качественная организация исполнения бюджета муниципального района "Ижемский" | Финансовое управление администрации муниципального района "Ижемский", заместитель руководителя администрации - начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" Батаргина В.А. | В рамках осуществления сбалансированности бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" были обеспечены приоритетные направления расходов. Роспись муниципального образования муниципального района "Ижемский" на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов составлена, утверждена начальником Финансового управления АМР "Ижемский" 24.12.2015 г. В установленном порядке подготовлен и принят приказ Финансового управления АМР "Ижемский "Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи муниципального образования муниципального района «Ижемский» и бюджетов сельских поселений Ижемского района " от 25.12.2015года №76. Кассовый план исполнения бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" на 2015 год составлен и утвержден в установленном порядке. В течение отчетного периода обеспечено внесение изменений в кассовый план исполнения бюджета в установленном порядке. Учет движения средств по счетам в течение года обеспечен Текущий финансовый контроль за расходованием бюджетных средств был обеспечен согласно действующим порядкам и в уствновленные сроки Месячная, квартальная, годовая бюджетная отчётности об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" подготовлена и представлена в установленном порядке, в полном объеме, в установленный срок. Сводная бухгалтерская отчётность муниципальных бюджетных, автономных учреждений сформирована и представлена в установленном порядке, в полном объеме, в установленные сроки
3.1.3. | Повышение качества и доступности финансовой информации | в течение 2015 года | Обеспечение доступности, прозрачности финансовой информации, в том числе размещение в сети интернет и средствах массовой информации муниципальных правовых актов в сфере финансовой политики, муниципальных программ муниципального района "Ижемский" в целях осуществления общественного обсуждения, предоставление информации о бюджете в доступной для граждан форме | Финансовое управление администрации муниципального района "Ижемский", заместитель руководителя администрации - начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" Батаргина В.А. | С октября 2015 года осуществляла свою деятельность Постоянная комиссия по бюджету, налогам и экономике. Было проведено 4 заседания. В числе вопросов,запланированных к обсуждению :"Внесение изменений в бюджет на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов", "Об основных параметрах проект бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов", На сайте Финансового управления АМР "Ижемский" fuizhma.ru размещена "Информационная брошюра "Бюджет для граждан" бюджет на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов" и "Информационная брошюра "Бюджет для граждан" к отчету об исполнении бюджета МР "Ижемский" за 2014 год". В отчётном периоде в установленном порядке проведены публичные слушания: - по проекту решения Совета МР "Ижемский" «Об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" за 2014 год» ( 24.04.2015г.); -по проекту решения Совета МР "Ижемский" о бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский" на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов (04.12.2015г.) Решения Совета о бюджета и о внесении изменений в него, отчеты об исполнении бюджета района и сельских поселений, нормативно-правовые акты, информационная брошюра "Бюджет для граждан" и др. информация размещается на сайте Финансового управления fuizhma.ru
3.1.4. | Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений | в течение 2015 года | Создание предпосылок для получения доступа к качественным бюджетным услугам гражданам вне зависимости от места их проживания в муниципального района "Ижемский" | Финансовое управление администрации муниципального района "Ижемский", заместитель руководителя администрации - начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" Батаргина В.А. | Предпосылки для получения доступа к качественным бюджетным услугам гражданам вне зависимости от места их проживания в муниципальном образовании муниципального района "Ижемский" созданы. Распределение фондов финансовой поддержки муниципальных образований в МР "Ижемский" на отчетный период осуществлено в соответствии с законодательно установленными требованиями. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений после выравнивания превышает средний по МР "Ижемский". Доля сельских поселений, расчетная бюджетная обеспеченность которых после ее выравнивания одинакова – 100%. Распределение средств бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский", направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, утверждено в таблице 1 приложения 10 к Решению Совета МР "Ижемский" от 14.12.2015 №5-5/1«О бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский" на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» В отчетном периоде плановые назначения по расходам, направленным на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений в МР "Ижемский", профинансированы в полном объёме.
3.1.5. | Реализация государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | в течение 2015 года | Создание предпосылок для получения доступа к качественным бюджетным услугам гражданам вне зависимости от места их проживания в муниципального района "Ижемский" | Финансовое управление администрации муниципального района "Ижемский", заместитель руководителя администрации - начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" Батаргина В.А. | Предпосылки для получения доступа к качественным бюджетным услугам гражданам вне зависимости от места их проживания в муниципальном образовании муниципального района "Ижемский" созданы. Распределение средств республиканского бюджета РК, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, утверждено в таблице 2 приложения 10 к Решению Совета МР "Ижемский" от 14.12.2015 №5-5/1«О бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский" на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» В отчетном периоде плановые назначения по расходам, направленным на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений в МР "Ижемский", профинансированы в полном объёме
3.1.6. | Организация и осуществление предварительного контроля за соблюдением законодательства в сфере государственных закупок в части действий заказчиков при проведении конкурсов и аукционов уполномоченным на определение поставщи-ков (подрядчиков, исполнителей) органом | в течение 2015 года | Снижение количества нарушений при осуществлении закупок | Финансовое управление администрации муниципального района "Ижемский", заместитель руководителя администрации - начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" Батаргина В.А. | Ведется согласование заявок заказчиков на проведение конкурсов и аукционов на соответствие кодов бюджетной классификации и наличия сумм бюджетных ассигнований. Заявки заказчиков на проведение конкурсов и аукционов соответствуют действующему законодательству в сфере закупок товаров, работ, услуг и Бюджетному кодексу РФ.В случае несоответствия КБК или отсутсвия бюджетных ассигнований в заявке муниципального заказчика, Финансовое управление доводит информацию заказчику о необходимости доработки заявки и указанием недостатков, которые необходимо устранить. Извещения об осуществлении закупки размещается после доработки заказчиком заявки на проведение аукциона или конкурса.
3.1.7. | Своевременное погашение долговых обязательств муниципального района "Ижемский" | II-IV квартал 2015 года | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального района "Ижемский" | Финансовое управление администрации муниципального района "Ижемский", заместитель руководителя администрации - начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" Батаргина В.А. | Отсутствие долговых обязательств
3.1.8. | Обслуживание муниципального долга муниципального района "Ижемский" | I-IV квартал 2015 года | Отсутствие просроченных платежей по обслуживанию долговых обязательств муниципального района "Ижемский" | Финансовое управление администрации муниципального района "Ижемский", заместитель руководителя администрации - начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" Батаргина В.А. | Отсутствие долговых обязательств
3.1.9. | Методологическое обеспечение в сфере управления муниципальными финансами | в течение 2015 года | Создание правовых и организационных условий для внедрения в практику бюджетного процесса инструментов эффективного финансового менеджмента | Финансовое управление администрации муниципального района "Ижемский", заместитель руководителя администрации - начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" Батаргина В.А. | Принято 10 нормативных правовых актов, актуализировано 3 нормативных правовых актов
3.1.10. | Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере муниципальных финансов | в течение 2015 года | Снижение количества нарушений финансовой дисциплины, объема неэффективных и нецелевых расходов | Финансовое управление администрации муниципального района "Ижемский", заместитель руководителя администрации - начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" Батаргина В.А. | Утвержден и размещен в автоматизированном централизованном комплексе "Бюджетный контроль" план проведения проверок на 2015 год. План контрольных мероприятий выполнен. В 7 объектах контроля объем финансовых нарушений снизился. Проведено 4 контрольных мероприятия (ревизий и проверок) (3 по плану, 1 - внеплановая). Проведено 3 контрольных мероприятия в 3 муниципальных образованиях
3.1.11. | Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере муниципальных закупок | в течение 2015 года | Снижение количества нарушений при осуществлении закупок | Финансовое управление администрации муниципального района "Ижемский", заместитель руководителя администрации - начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" Батаргина В.А. | Утвержден и размещен в единой информационной системе план проведения проверок на 2015 год. Проведено 3 проверки в отношении муниципальных заказчиков района за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок (в том числе 3 плановых ). План проведения проверок выполнен
3.1.12. | Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами в МО муниципального района "Ижемский" | в течение 2015 года | Реализация органами местного самоуправления эффективной бюджетной политики при одновременном достижении целей социально-экономической политики | Финансовое управление администрации муниципального района "Ижемский", заместитель руководителя администрации - начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" Батаргина В.А. | Осуществлен ежегодный мониторинг качества управления финансами и платёжеспособности всех сельских поселений МО МР "Ижемский", включающий контроль соблюдения требований Бюджетного кодекса РФ. В отчетном периоде имелись в наличии соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличения поступления налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты, заключенные с 5 сельскими поселениями, подпадающими под требования п. 4 ст. 136 Бюджетного кодекса РФ. В 2015 году реализован ежеквартальный мониторинг соблюдения органами местного самоуправления условий указанных соглашений
3.1.13. | Недопущение роста общего объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального района "Ижемский" | в течение 2015 года | Отсутствие кредиторской задолженности | Финансовое управление администрации муниципального района "Ижемский", заместитель руководителя администрации - начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" Батаргина В.А. | По результатам ежеквартального мониторинга кредиторской и дебиторской задолженности выявлено отсутствие роста просроченной креддиторской задолженности
3.1.14. | Руководство и управление в сфере установ-ленных функций органов местного само-управления | в течение 2015 года | Обеспечение реализации подпрограммы, решение задач и достижение целей | Финансовое управление администрации муниципального района "Ижемский" | Обеспечена реализация основных мероприятий подпрограммы , решение задач и достижение целей
3.1.15. | Мониторинг реализации основных мероприятий подпрограммы | в течение 2015 года | Контроль реализации подпрограммы, решения задач и достижения целей | Финансовое управление администрации муниципального района "Ижемский", заместитель руководителя администрации - начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" Батаргина В.А. | Контроль реализации подпрограммы, решения задач и достижения целей осуществлялся посредством ежеквартального проведения мониторинга реализации Программы
3.2. | Повышение эффективности управления структурой и составом муниципального имущества
3.2.1. | Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества МО муниципального района "Ижемский" | 2015 год | Наличие точных и актуальных сведений о составе и структуре муниципального имущества МО муниципального района "Ижемский", что способствует принятию своевременных управ-ленческих решений по распоряжению имуществом | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом, начальник Чупрова Л.Н. | В 2015 году произведена техническая инвентаризация и зарегистрировано право собственности на 25 объектов недвижимого имущества находящегося в собственности МО МР "Ижемский"
3.2.2. | Вовлечение в оборот муниципального имущества МО муниципального района "Ижемский" | 2015 год | Максимальное вовлечение муниципального имущества в экономический оборот для максимизации неналоговых доходов | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом, начальник Чупрова Л.Н. | В 2015 году заключено 27 договоров аренды муниципального имущества, 22 договора оперативного управления муниципальным имуществом, 1 договор безвозмездного пользования
3.2.3. | Осуществление контроля за эффективным использование муниципального имущества МО муниципального района "Ижемский" | 2015 год | Исполнение контрольных функций. Своевременное выявление нарушений. Сокращение задолженности по неналоговым доходам | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом, начальник Чупрова Л.Н. | В 2015 году обследованы 3 здания находящиеся в муниципальной собственноти. Направлено 10 претензий арендаторам имеющим задолженность за аренду имущества, одно исковое требование. Имеется положительное решение суда о взыскании задолженности за аренду имущества
3.3. | Повышение уровня открытости и прозрачности администрации муниципального района "Ижемский", совершенствование системы предоставления муниципальных услуг
3.3.1. | Обеспечение возможности получения муниципальных услуг муниципального района «Ижемский» в электронном виде | 2015 год | Повышение уровня информированности граждан о возможностях получения муниципальных услуг. Увеличение уровня удовлетворенности населения, проживающего на территории МО МР «Ижемский», качеством предоставления государственных и муниципальных услуг. Увеличение доли граждан, проживающих на территории муниципального района «Ижемский», использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Увеличение количества электронных обращений населения в администрацию муниципального района «Ижемский» | Управление делами администрации муниципального района "Ижемский", Канева И.В., заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" Трубина В.Л. | Административные регламенты в количестве 63 единиц размещены на официальном сайте админитсрации. Размещение регламентов на портале государственных (муниципальных) услуг
3.3.2. | Организация и развитие предоставления муниципальных услуг (выполнение работ) многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг | 2015 год |  | Управление делами администрации муниципального района "Ижемский", Канева И.В., заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" Трубина В.Л. | На территории района открыт один многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и шесть удаленных рабочих мест
3.3.3. | Перевод муниципальных услуг, входящих в сводный перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями и организациями в электронном виде | 2015 год |  | Управление делами администрации муниципального района "Ижемский", Канева И.В., заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" Трубина В.Л. | Административные регламенты в количестве 63 единиц размещены на официальном сайте админитсрации. Размещение регламентов на портале государственных (муниципальных) услуг
3.4. | Развитие эффективной системы кадрового обеспечения муниципального управления в Ижемском районе
3.4.1. | Организация непрерывного профессионального образования и развития работников | в течение 2015 года | Увеличение доли муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих; Увеличение доли специалистов, прошедших обуче-ние с применением дистанционных и модульных технологий за счет средств местного бюджета, по отношению к общему числу обученных за счет средств местного бюджета | Отдел организационной, правовой и кадровой работы администрации муниципального района "Ижемский", начальник Поздеева Н.А. | 15 муниципальных служащих прошли профессиональную переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде (33 % от общей численности муниципальных служащих)
3.4.2 | Совершенствование форм оценки персонала на муниципальной службе и работы с кадровым резервом | в течение 2015 года | Увеличение доли лиц, прошедших процедуры оценки персонала, от общего числа муниципальных служащих, Увеличение доли муниципальных служащих, пред-ставивших отчеты о профессиональной служебной деятельности, от общего числа муниципальных служащих | Отдел организационной, правовой и кадровой работы администрации муниципального района "Ижемский", начальник Поздеева Н.А. | Процедура оценки персонала за испрашиваемый период не проводилась. Отчеты о профессиональной служебной деятельности муниципальными служащими не предоставлялись
3.4.3 | Совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений, связанных с замещением должностей муниципальной службы в администрации муниципального района "Ижемский" | в течение 2015 года | Увеличение доли сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими, в отношении которых проведен внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | Отдел организационной, правовой и кадровой работы администрации муниципального района "Ижемский", начальник Поздеева Н.А. | Внутренний мониторинг проведен в отношении всех муниципальных служащих, представивших сведения о доходах
3.4.4 | Организация предоставления и контроля сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, лиц замещающих должности муниципальной службы в МО муниципального района "Ижемский" | в течение 2015 года | Увеличение доли сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими, в отношении которых проведен внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | Отдел организационной, правовой и кадровой работы администрации муниципального района "Ижемский", начальник Поздеева Н.А. | Внутренний мониторинг проведен в отношении всех муниципальных служащих, представивших сведения о доходах
4. | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
4.1. | Повышение безопасности дорожного движения в районе
4.1.1. | Информирование населения о соблюдении правил безопасности дорожного движения | 2015 год | Уменьшение дорожно-транспортных проишествий на 4 по отношению к 2014 году. Недопущение погибших в дорожно -транспортнои проишествии | Норкин И.В.руководитель администрации муниципального района "Ижемский".Отдел территориального развития и коммунального хозяйства.Отдел по делам ГО и ЧС администрации муници-пального района "Ижемский" Управление образования администрации му-ниципального района "Ижемский" | В целях информирования населения о соблюдении правил безопасности дорожного движения в районной газете "Новый Север" опубликовано 2 матерала, направленных на профилактику детского дорожно- транспортного травматизма
4.1.2. | Проведение районных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо» среди учащихся школ муниципального района "Ижемский" | 2015 год | Уменьшение дорожно-транспортных проишествий на 4 по отношению к 2014 году. Недопущение погибших в дорожно -транспортнои проишествии | Волкова А.В. начальник управления образования администрации муниципального района "Ижемский" | 4 июня 2015 г. состоялись районные соревнования юных инспекторов движения "Безопасное колесо" с участием обучающихся из Ижемской, Мохченской, Бакуринской, Сизябской, Кельчиюрской и Гамской образовательных организаций
4.1.3. | Тиражирование методического пособия для педагогов дошкольных образовательных учреждений «Обучение дошкольников навыкам и умению безопасного поведения на дорогах. | 2015 год | Уменьшение дорожно-транспортных проишествий на 4 по отношению к 2014 году. Недопущение погибших в дорожно -транспортнои проишествии | Волкова А.В. начальник управления образования администрации муниципального района "Ижемский" | Тиражирование методических пособий осуществлялось в самих образовательных организациях
4.1.4. | Организация и проведение олимпиады по правилам дорожного движения среди обучающихся 9-11 классов муниципальных образовательных учреждений | 2015 год | Уменьшение дорожно-транспортных проишествий на 4 по отношению к 2014 году. Недопущение погибших в дорожно -транспортнои проишествии | Волкова А.В. начальник управления образования администрации муниципального района "Ижемский" | В рамках Всероссийской олимпиады школьников по предмету "Основы безопасности жизнедеятельности" был организован и провенден муниципальный этап олимпиады 17 ноября 2015 года с участием обучающихся 9-11 классов из 10 образовательных организаций
4.1.5. | Организация и проведение конкурса «Лучший уголок по безопасности дорожного движения в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 2015 год | Уменьшение дорожно-транспортных проишествий на 4 по отношению к 2014 году. Недопущение погибших в дорожно -транспортнои проишествии | Волкова А.В. начальник управления образования администрации муниципального района "Ижемский" | Смотр-конкурс кабинетов ОБЖ проводился с 1 сентября по 1 ноября
4.1.6. | Обеспечение участия команды учащихся школ муниципального района "Ижемский" на Республиканских соревнованиях «Безопасное колесо» | 2015 год | Уменьшение дорожно-транспортных проишествий на 4 по отношению к 2014 году. Недопущение погибших в дорожно -транспортнои проишествии | Волкова А.В. начальник управления образования администрации муниципального района "Ижемский" | С 1 по 6 сентября 2015 года обучающиеся Ижемской СОШ выезжали на республиканский конкурс-соревнование юных инспекторов движения "Безопасное колесо"
4.2. | Повышение пожарной безопасности в районе
4.2.1. | Раннее обнаружение очагов лесных пожаров на территории муниципального района "Ижемский" в целях недопущения ЧС в пожароопасный период | 2015 год | Уменьшение количества пожаров на 2 по отношению к 2014 году | Норкин И.В. руководитель администрации муниципального района "Ижемский" | Мероприятие не выполнено. Мониторинг обнаружения очагов лесных пожаров не проводился в связи с неисправностью катера МАРС -700
4.2.2. | Оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний вызванных природными и техногенными пожарами | 2015 год | Уменьшение количества погибших (пострадавших) на 1 по отношению к 2014 году | Норкин И.В. руководитель администрации муниципального района "Ижемский" Отдел ГО и ЧС администрации муниципального района "Ижемский", начальник Попов Ф.А. | Организовано дежурство в период месезонья катера "Корвет" в районе переправы через р. Ижма в с. Ижма
4.2.3. | Оказание помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно правовой базы для функционирования добровольной пожарной охраны | 2015 год | 100% удельный вес населённых пунктов, имеющих подразделения добровольной пожарной охраны от общего количества населённых пунктов, имеющих потребность в подразделениях добровольной пожарной охраны | Норкин И.В. руководитель администрации муниципального района "Ижемский" Отдел ГО и ЧС администрации муниципального района "Ижемский" начальник Попов Ф.А. | В пяти населенных пунктах района созданы добровольные пожарные формирования (д. Картаель, д. Щель, д. Черноборская, д. Пиль-Егор, д. Чаркабож), 100 % от потребности
4.2.4. | Выделение администрациям сельских поселений средств на ремонт источников наружного водоснабжения. | 2015 год | Уменьшение количества погибших (пострадавших) на 1 по отношению к 2014 году | Норкин И.В. руководитель администрации муниципального района "Ижемский" Отдел ГО и ЧС администрации муниципального района "Ижемский" начальник Попов Ф.А. | На ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения четырем сельским поселениям (СП "Мохча", СП "Краснобор", СП "Кельчиюр", СП "Сизябск") выделено по 50 тыс. руб, общая сумма финансирования 200 тыс. руб.
4.3. | Реализация государственной политики в сфере профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий терроризма для обеспечения защиты населения от террористических актов и иных проявлений терроризма и экстремизма
4.3.1. | Информационные (разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечение граждан к участию в противодействии терроризму) | 2015 год | Отсутствие или снижение зафексированных фактов проявления ксенофобии, этнической дискрименации, национальной и рассовой нетерпимости, и других проявлений негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфесий на территории района | Норкин И.В. руководитель администрации муниципального района "Ижемский". Главы сельских поселений (по согласованию). Начальник управления образования администрации муниципального района "Ижемский". Начальник управления культуры администрации муниципального района "Ижемский" | В целях информирования населения в районной газете "Новый Север" опубликовано 1 материал, направленный на профилактику экстремизма и террризма
4.3.2. | Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта» | 2015 год | Отсутствие или снижение зафексированных фактов проявления ксенофобии, этнической дискрименации, национальной и рассовой нетерпимости, и других проявлений негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфесий на территории района | Норкин И.В.руководиель администрации муниципального района "Ижемский".Селивёрстов Р.Н. заместитель руководителя администрации му-ниципального района "Ижемский" | В 2015 г. проведено 4 заседания постоянно действующей антитеррористической комиссии МР "Ижемский"
4.3.3. | Планомерная работа по профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижекий»,организация проведения тематических мероприятий в образовательных учреждениях и домах культуры на территории муниципального района "Ижемский" | 2015 год | Отсутствие или снижение зафексированных фактов проявления ксенофобии, этнической дискрименации, национальной и рассовой нетерпимости, и других проявлений негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфесий на территории района | Норкин И.В.руководитель администрации муниципального района "Ижемский". Главы сельских поселений (по согласованию). Начальник управления образования администрации муниципального района Ижемский». Начальник управления культуры администрации муниципального района "Ижемский" | Проведены в учреждениях образования и культуры 74 мероприятия, направленных на профилактику экстремизма и терроризма

## Приложение к плану
Приложение к отчету о ходе выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района "Ижемский" за 2015 год
№ п/п | Наименование целевого показателя Стратегии | Плановое значение показателя на текущий год | Значение показателя на 31 декабря 2015 года | Причины недостижения, принимаемые меры
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Экономическое развитие
1.1. | Содействие развитию агропромышленного комплекса в районе
1.1.1. | Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций, осуществляющих производственную деятельность в отчетном периоде, в их общем количестве, % | 100 | 100
1.1.2. | Объем производства сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в натуральном выражении:
| молоко (в СХО и КФХ), тыс. тонн | 1.75 | 1.965
| скот и птица на убой в живом весе (в СХО и КФХ), тыс.тонн | 0.15 | 0.141
1.2. | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в районе
1.2.1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, ед. | 181.5 | 189.2
1.2.2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % | 22 | 17.72 | Снижение показателя связано с уменьшенем количества малых предприятий в районе
1.2.3. | Количество созданных и модернизированных рабочих мест, в том числе: | 3 | 4
| в сельском хозяйстве, ед. | 1 | 2
1.3. | Создание условий для предоставления качественных, безопасных и доступных транспортных услуг населению в районе
1.3.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 80.2 | 87
1.4 | Содействие развитию въездного и внутреннего туризма в районе
1.4.1 | Количество предприятий, оказывающих туристские услуги, ед. | 2 | 2
1.4.2. | Количество созданных рабочих мест в сфере туризма, мест в год | 1 | 0 | Рабочее место у ИП Чупро К.Я не создано в связи с несистематической загруженностью базы отдыха "Константиновская"
1.5 | Создание условий по привлечению инвестиций в экономику и социальную сферу района
1.5.1. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, рублей | 40000 | 21332.6
1.5.2. | Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования, ед. | 3 | 7
2. | Социальное развитие
2.1. | Создание условий для развития и совершенствования физической культуры и спорта
2.1.1. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальном районе «Ижемский», % | 16 | 16.1
2.1.2. | Обеспеченность спортивными сооружениями в муниципальном районе «Ижемский», % | 50.4 | 56.5
2.1.3. | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения, % | 3.9 | 3.9
2.2. | Повышение доступности, качества и эффективности муниципальной системы образования с учетом потребностей граждан
2.2.1. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций % | 1.2 | 4.8 | На рост показателя повлияли индивидуальные способности учеников. Также к экзаменам не допущены 3 ученика
2.2.2. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, % | 0 | 5.5 | На рост показателя повлияли индивидуальные способности учеников. Также к экзаменам не допущены 2 ученика
2.2.3. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, % | 7.7 | 7.6
2.2.4. | Доля детей в возрасте от 0 года до 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 0 года до 7 лет, % | 10 | 15.5 | Рост показателя в связи с увеличением рождаемости
2.2.5. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, общей численности детей этого возраста, % | 57 | 57.8
2.2.6. | Количество созданных мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 0 до 7 лет, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 114 | 100 | Невыполнение показателя в связи с тем, что в с. Брыкаланск не выполнены работы по 14 местам
2.2.7. | Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных учреждений по отраслям:
| дошкольное образование, общее и дополнительное образование,% | 19.4 | 19.4
2.3. | Содействие стабильному функционированию и развитию сферы здравоохранения и социального обслуживания района
2.3.1 | Коэффициент рождаемости, человек на 10000 чел. населения | 21.6 | 162.7 | Неверное значение планового показателя - расчитано на 1000 человек населения
2.3.2. | Коэффициент смертности, человек на 10000 чел. населения | 13.6 | 148.6 | Неверное значение планового показателя - расчитано на 1000 человек населения
2.3.3. | Обеспеченность врачами (физические лица) в учреждениях здравоохранения, человек на 10000 чел. Населения | 19.19 | 20.98
2.4. | Развитие культурного потенциала района
2.4.1. | Обеспеченность населения объектами сферы:
| клубами и учреждениями клубного типа, ед. на 1000чел. Населения | 1.5 | 1.5
| библиотеками, ед. на 1000чел. Населения | 1 | 1
| музеями, ед. на 1000чел. Населения | 0.1 | 0.1
2.4.2. | Доля населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, % | 433.4 | 285.8 | Плановое значение показателя "Доля населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях" составляло 433,4%, фактическое значение за 2015 год составило 285,8%, в связи с уменьшением числа культурно-массовых мероприятий на платной основе и уменьшением количества посетителей. (Согласно формы № 7-НК (годовая) "Сведения об организации культурно-досугового типа)
2.4.3. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, % | 57 | 57
2.5. | Создание благоприятных условий для развития социально-ориентированных некоммерческих организаций и территориально общественного самоуправления, повышения активности населения района в решении общественно значимых вопросов
2.5.1 | Количество созданных ТОСов, ед. | 4 | 4
2.6. | Повышение доступности жилья, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильём отдельных категорий граждан
2.6.1. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя, - всего | 25.6 | 25.8
2.6.2. | Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м., в том числе: | 2.6 | 1.07
| индивидуальное жилищное строительство, тыс. кв.м. | 2.6 | 1.07
| экономического класса, тыс. кв.м. | 2.6 | 1.07
2.6.3. | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда муниципального образования, % | 0.1 | 0.1
2.6.4. | Доля расселенной площади аварийного жилищного фонда от площади аварийного жилищного фонда, предусмотренной к расселению, % | 100 | 100
2.6.5. | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, % | 0.1 | 0.1
2.6.6. | Доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, % | 15 | 14
3. | Развитие системы муниципального управления
3.1. | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление создание муниципальными финансами и муниципальным долгом района
3.1.1. | Объём налоговых и неналоговых доходов местного бюджета млн. рублей | 251.6 | 216.1
3.1.2. | Размер дефицита местного бюджета относительно объёма доходов местного бюджета без учёта безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений*, % | 0% | 7.2%
3.1.3. | Доля муниципального долга в объёме доходов местного бюджета без учёта объёма безвозмездных поступлений*, % | 0.9% | 0%
3.1.4. | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования рублей | 2789 | 2987
3.3. | Повышение уровня открытости и прозрачности администрации МР «Ижемский», совершенствование системы предоставления муниципальных услуг
3.3.1. | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственных (муниципальных) услуг, минут | 15 | 15
3.3.2 | Доля оказываемых муниципальных услуг, по которым разработаны административные регламенты, от общего числа предоставляемых муниципальных услуг, % | 100 | 100
3.3.3 | Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, ед. | 61 | 63
4. | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
4.1. | Повышение безопасности дорожного движения в районе
4.1.1. | Количество дорожно - транспортных проишествий, ед | 75 | 18
4.1.2. | Количество погибших в дорожно - транспортных проишествиях, ед. | 0 | 3 | Рост показателя в связи с увеличением количества транспортных средств
4.2. | Повышение пожарной безопасности в районе
4.2.1. | Количество пожаров, ед. | 28 | 22
4.2.2. | Количество погибших (пострадавших) на на пожаре, ед. | 2(1) | 2(1)
4.2.3. | Уделный вес населённых пунктов,имеющих подразделения доброволной пожарной охраны от общего количества населённых пунктов,имеющих потребность в подразделениях добровольной пожарной охраны. | 100
4.3. | Реализация государственной политики в сфере профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий терроризма для обеспечения защиты населения от террористических актов и иных проявлений терроризма и экстремизма
4.2.3. | Уделный вес населённых пунктов,имеющих подразделения доброволной пожарной охраны от общего количества населённых пунктов,имеющих потребность в подразделениях добровольной пожарной охраны,% | 100 | 100
4.3. | Реализация государственной политики в сфере профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий терроризма для обеспечения защиты населения от террористических актов и иных проявлений терроризма и экстремизма
4.3.1. | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости, и других проявлений негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфесий на территории муниципального образования, да/нет | да | да